ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации Ошибского сельского поселения Кудымкарского муниципального района пермского края

09.02.2018 № 25

с. Ошиб

Об утверждении муниципальной программы «Пожарная безопасность на территории Ошибского сельского поселения»

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях повышения эффективности проведения в 2018-2020 годах комплекса мероприятий, направленных на профилактику пожаров и обеспечение первичных мер пожарной безопасности, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», руководствуясь Уставом сельского поселения администрация Ошибского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Пожарная безопасность на территории Ошибского сельского поселения».

2. Постановление администрации Ошибского сельского поселения Кудымкарского муниципального района от 28.12.2016 г. № 242«Об утверждении муниципальной программы «Пожарная безопасность на территории Ошибского сельского поселения» (в ред. от 25.12.2017 № 198) считать утратившим силу.

3. Обнародовать постановление в порядке, установленном Уставом Ошибского сельского поселения.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.

5.Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава поселения – глава администрации					        Л.С. Петров

# УТВЕРЖДЕНА

# постановлением администрации Ошибского сельского поселения Кудымкарского муниципального района от 09.02.1018 № 25

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Пожарная безопасность на территории Ошибского сельского поселения»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

| Ответственный исполнитель программы | МКУ «Сервисный центр Ошибского сельского поселения» |
| --- | --- |
| Участники программы | МКУ «Сервисный центр Ошибского сельского поселения» |
| Подпрограммы программы | Пожарная безопасность на территории Ошибского сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты программы | 1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 2. Федеральный закон от 31.07.1998 № 145-ФЗ «Бюджетный кодекс Российской Федерации» 3. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 4.Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 5. Постановление администрации поселения от 31.10.2014 № 170 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ошибского сельского поселения Кудымкарского муниципального района» 6. Распоряжение администрации поселения от 05.11.2015 № 203 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Ошибского сельского поселения Кудымкарского муниципального района» |
| Цели программы | Обеспечение необходимых условий для реализации полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, материальных ценностей в границах Ошибского сельского поселения от пожаров. |
| Задачи программы | 1. Совершенствование и корректировка нормативной правовой базы администрации Ошибского сельского поселения Кудымкарского муниципального района по обеспечению первичных мер пожарной безопасности. 2. Обучение населения мерам пожарной безопасности, информирование граждан о мерах пожарной безопасности при использовании средств массовой информации, наглядной агитации, листовок, достижение в этом стопроцентного охвата. 3. Реализация первоочередных мер по противопожарной защите жилья, муниципальных учреждений, объектов культуры, иных объектов массового нахождения людей. 4. Повышение уровня профессиональной подготовки пожарных по тушению пожаров и ведению аварийно-спасательных работ. 5. Улучшение материально-технической базы муниципальной пожарной охраны. 6. Строительство, реконструкция, ремонт и содержание источников противопожарного водоснабжения. 7. Приобретение пожарной техники, пожарных машин. 8. Приобретение пожарно-технического вооружения и боевой одежды. 9. Строительство и капитальный и текущий ремонт зданий, находящихся в муниципальной собственности, для размещения пожарной техники. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Снижение количества зарегистрированных пожаров; Снижение количества погибшего и травмированного населения при пожарах; Снижение материального ущерба от пожаров; |
| Этапы и сроки реализации программы | 2018 - 2020 годы. Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации программы. |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств бюджета Ошибского сельского поселения. Мероприятия Программы и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке. Бюджет поселения, тыс. руб. Бюджет района, тыс. руб. Краевой бюджет, тыс. руб. Итого, тыс. рублей 2018 год 3505,00000 0,00000 0,00000 3505,00000 2019 год 3505,00000 0,00000 0,00000 3505,00000 2020 год 3505,00000 0,00000 0,00000 3505,00000 Всего: 10515,00000 0,00000 0,00000 10515,00000 |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Реализация программы к 2020 году приведет к: - укреплению пожарной безопасности территории сельского поселения, снижение количества пожаров, гибели и травмирования людей при пожарах; - относительному сокращению материального ущерба от пожаров. |

1. Общая характеристика

Муниципальная программа «Пожарная безопасность на территории Ошибского сельского поселения» (далее - Программа) определяет направления и механизмы реализации полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Ошибского сельского поселения, усиления противопожарной защиты населения и материальных ценностей.

Основными причинами возникновения пожаров и гибели людей являются неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов и неисправность печного отопления. Для стабилизации обстановки с пожарами администрацией Ошибского сельского поселения совместно с инспекторским составом Отдела надзорной деятельности г. Кудымкар ведется определенная работа по предупреждению пожаров:

- проводится корректировка и составление нормативно правовой базы, руководящих и планирующих документов по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

- ведется периодическое освещение в средствах массовой информации документов по указанной тематике.

- проводятся совещания, заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности с руководителями объектов и ответственными за пожарную безопасность по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

- при проведении плановых проверок жилищного фонда особое внимание уделяется ветхому жилью, жилью социально неадаптированных граждан.

Вместе с тем подавляющая часть населения не имеет четкого представления о реальной опасности пожаров, поскольку система мер по противопожарной пропаганде и обучению мерам пожарной безопасности недостаточна и, следовательно, неэффективна.

## Несмотря на проводимую работу, обстановка с пожарами остается напряженной. Подавляющая часть населения не имеет четкого представления о реальной опасности пожаров, поскольку система мер по обучению мерам пожарной безопасности недостаточна и, следовательно, неэффективна.

### Анализ состояния пожарной безопасности за период 2007-2016 годы на территории поселения показывает следующие показатели:

| Наименование | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения | 4204 | 4170 | 4096 | 4114 | 4045 | 3982 | 3897 | 3856 | 3649 | 3502 |
| Число пожаров в год | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 | 4 | 2 |
| Гибель, чел./год | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Ущерб, тыс. рублей | 72,0 | 65,0 | 10,0 | 180,0 | 245,0 | 100,0 | 0 | 5000,0 | 3000,0 | 1500 |

## К основным угрозам в сфере пожарной безопасности на территории поселения относятся:

## 1. Недостаточная обученность населения мерам пожарной безопасности, слабая информированность населения, особенно неработающего и социально опасного о мерах пожарной безопасности.

## 2. Недостаточная обеспеченность личного состава муниципальных пожарных частей боевой одеждой и средствами индивидуальной защиты.

## 3. Наличие бесхозных сельскохозяйственных полей и ветхих строений.

## 4. Ветшание и негодность объектов противопожарной инфраструктуры.

## 5. Эксплуатация пожарных автомобилей с превышением сроков эксплуатации.

## 6. Недостаточное количество источников противопожарного водоснабжения (пожводоемов, пирсов) и проездов к ним.

## 7. Безответственность населения к угрозе по пожарам.

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» обеспечение первичных мер пожарной безопасности предполагает:

1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;

2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

3) разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

4) разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

5) установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

9) создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;

10) социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами;

11) оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения.

Без достаточного финансирования полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, их реализация представляется крайне затруднительной и неэффективной.

## Только целевой программный подход позволит решить задачи по обеспечению пожарной безопасности, снизить количество пожаров, показатели гибели, травмирования людей, материальный ущерб от пожаров.

## В настоящее время для обеспечения пожарной безопасности необходимо провести капитальный и текущий ремонт зданий в с.Ошиб, д. Егорова и здание добровольной пожарной охраны в п. Эрна для размещения пожарной техники с целью своевременного прибытия к месту пожара для оказания мер пожарной безопасности. Обеспечение наружными источниками противопожарного водоснабжения населенных пунктов.

## Необходимо в полном объеме обеспечить подготовку специалистов путем обучения в пожарно-технических учебных заведениях.

## Одной из причин является недостаточность средств, выделяемых на осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории поселения.

## Проблемы пожарной безопасности невозможно решить без разработки комплекса мер, увязанных по ресурсам, исполнителям, срокам и результатам. Разовые вложения в обеспечение пожарной безопасности объектов бюджетной сферы, пропаганду, строительство дополнительных объектов противопожарной инфраструктуры и приведение в исправное состояние источников противопожарного водоснабжения не решают весь спектр проблем пожарной безопасности поселения. Их решение возможно только посредством консолидации всех имеющихся ресурсов.

## Программа определяет комплекс целей, задач и приоритетов администрации сельского поселения по реализации муниципальной политики в сфере пожарной безопасности на территории поселения.

2. Цели и задачи программы

## Основной целью Программы является усиление системы противопожарной защиты Ошибского сельского поселения Кудымкарского муниципального района создание необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, снижение гибели, травматизма людей на пожарах, уменьшение материального ущерба от пожаров.

## Для ее достижения необходимо решение следующих основных задач:

## 1. Совершенствование нормативной правовой базы администрации Ошибского сельского поселения Кудымкарского муниципального района по обеспечению первичных мер пожарной безопасности.

## 2. Обучение населения мерам пожарной безопасности, информирование граждан о мерах пожарной безопасности при использовании средств массовой информации, наглядной агитации, листовок, обучение детей, учащихся, руководителей и безработного населения достижение в этом стопроцентного охвата.

## 3. Обеспечение пожарной безопасности в муниципальном жилищном фонде и на муниципальных объектах.

## 4. Реализация первоочередных мер по противопожарной защите жилья, муниципальных учреждений, объектов культуры, иных объектов массового нахождения людей.

## 5. Повышение уровня профессиональной подготовки пожарных по тушению пожаров и ведению аварийно-спасательных работ.

## 6. Улучшение материально-технической базы муниципальной пожарной охраны.

## 7. Строительство, реконструкция, ремонт и содержание источников противопожарного водоснабжения.

## 8. Приобретение пожарной техники, пожарных машин.

## 9. Приобретение пожарно-технического вооружения и боевой одежды.

## 10. Капитальный и текущий ремонт зданий, для размещения пожарной техники.

3. Прогноз конечных результатов

Реализация программы к 2020 году приведет к:

- укреплению пожарной безопасности территории сельского поселения, снижение количества пожаров, гибели и травмирования людей при пожарах;

- относительному сокращению материального ущерба от пожаров.

4. Сроки и этапы реализации программы

Период действия Программы - 3 года (2018-2020 гг.).

Предусмотренные в Программе мероприятия (Приложение 1) имеют характер первичных мер пожарной безопасности и ставят своей целью решение наиболее острых проблем укрепления противопожарной защиты территории Ошибского сельского поселения за счет целевого выделения бюджетных средств, при освоении которых в короткие сроки создадутся необходимые условия для кардинальных изменений в деле укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан от пожаров.

5. Перечень основных мероприятий программы

Основными мероприятиями Программы являются:

1) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения:

- приобретение пожарного оборудования;

- опашка вокруг населенных пунктов;

| Наименование населенного пункта | Протяженность, км. | Начало реализации | Окончание работ |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Галюкова | 0,7 | 2018г. | 2018г. |
| д. Мелехина | 3,0 | 2018г. | 2018г. |
| д. С-Шляпина | 1,0 | 2018г. | 2018г. |
| д. Н-Шляпина | 1,5 | 2018г. | 2018г. |
| п. Велва-База | 1,5 | 2018г. | 2018г. |
| д. Новоселова | 3,0 | 2018г. | 2018г. |
| д. Петухова | 1,5 | 2018г. | 2018г. |
| д. Патрукова | 1,5 | 2018г. | 2018г. |
| д. Даньшина | 1,8 | 2018г. | 2018г. |
| Всего: | 15,5 |  |  |
| д. Рочева | 2,0 | 2019г. | 2019г. |
| д.Тарасова | 1,5 | 2019г. | 2019г. |
| д. Сюзь-Позъя | 2,0 | 2019г. | 2019г. |
| д. Косьва | 0,5 | 2019г. | 2019г. |
| с. Ошиб | 3,5 | 2019г. | 2019г. |
| д. Плешкова | 1,3 | 2019г. | 2019г. |
| Д. Кузьмина | 0,8 | 2019г. | 2019г. |
| Д. Конанова | 2,3 | 2019г. | 2019г. |
| Д. Осипова | 1,5 | 2019г. | 2019г. |
| Д. В- Чукыль | 0,8 | 2019г. | 2019г. |
| Всего: | 16,2 |  |  |

- содержание пожарных пирсов, принятых в муниципальную собственность:

2) ремонт объектов противопожарного водоснабжения:

- установка светоотражающих знаков «Пожарный водоем»- замена пришедших внегодность знаков;

- строительство пожарных водоемов:

1. п. Велва-База – 2018 г. - 1шт.

2. с. Ошиб – 2019 г. - 1шт.

3. д. Плешкова – 2020 г. - 1шт.

- ремонт пожарных водоемов.

3) информирование населения о мерах пожарной безопасности:

- организация обучения населения мерам пожарной безопасности;

- информирование населения принимаемых ОМС решения по обеспечению пожарной безопасности, освещение вопросов пожарной безопасности с использованием средств массовой информации, обучение детей, учащихся, руководителей и граждан мерам пожарной безопасности и безработного населения;

- изготовление и распространение плакатов, баннеров, листовок в целях информирования населения о мерах пожарной безопасности;

- проведение мероприятий с населением по информированию и пропаганде первичных мер пожарной безопасности.

4) проведение текущего и капитального ремонта зданий, находящихся в муниципальной собственности, для размещения пожарной техники, пожарных машин д.Егорова с. Ошиб.

6. Основные меры правового регулирования

в области пожарной безопасности, направленные

на достижение цели и конечных результатов программы

Программа разработана в соответствии с нормативными актами Российской Федерации, Пермского края и муниципальными правовыми актами поселения:

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 31.07.1998 № 145-ФЗ «Бюджетный кодекс Российской Федерации»;

Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

Федеральным законом от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Постановление администрации поселения от 31.10.2014 № 170 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ошибского сельского поселения Кудымкарского муниципального района»;

Распоряжение администрации поселения от 05.11.2015 № 203 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Ошибского сельского поселения Кудымкарского муниципального района».

7. Перечень целевых индикаторов программы

Предполагается, что мероприятия, предусмотренные данной Программой, к 2020 году приведут к:

- укреплению пожарной безопасности территории сельского поселения, снижение количества пожаров, гибели и травмирования людей при пожарах, достигаемое за счет качественного обеспечения органами местного самоуправления первичных мер пожарной безопасности;

- относительному сокращению материального ущерба от пожаров.

8. Финансовое обеспечение программы

Программа реализуется за счет средств Ошибского сельского поселения Кудымкарского муниципального района.

Объем средств может ежегодно уточняться в установленном порядке. Изменения в программу могут вноситься каждый год.

|  | Бюджет поселения, тыс. руб. | Итого, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
| 2018 год | 3505,0 | 3505,0 |
| 2019 год | 3505,0 | 3505,0 |
| 2020 год | 3505,0 | 3505,0 |
| Всего: | 10515,0 | 10515,0 |

9. Методика оценки эффективности программы

Эффективность реализации Программы заключается в снижение количества пожаров, числа травмированных и погибших, суммы причиненного материального ущерба.

Критериями оценки эффективности Программы являются снижение большинства показателей, указанных в паспорте Программы по сравнению с 2017 годом. Для этого данные последнего года необходимо разделить на данные 2017 года. Получится коэффициент - К.

Если К меньше 1, то Программа - эффективная.

Если К равен 1, то Программа - малоэффективная.

Если К больше 1, то Программа - неэффективная.

|  | Приложения к муниципальной программе «Пожарная безопасность на территории Ошибского сельского поселения» |
| --- | --- |

Таблица 1

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Плановое значение |
| --- | --- | --- |
|  |  | Отчетный год | Текущий год | Очередной год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| Муниципальная программа поселения «Пожарная безопасность на территории Ошибского сельского поселения» |
| Укрепление пожарной безопасности территории сельского поселения, снижение количества пожаров, гибели и травмирования людей при пожарах | Кол-во пожаров | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Кол-во чел. погибших | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Кол-во чел. травмированных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Относительное сокращение материального ущерба от пожаров | тыс. руб. | 3000 | 1500 | 0 | 0 | 0 |

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета поселения

Таблица 2

| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | Расходы по годам (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Р3ПР | ЦСР | ВР | Очередной год | Первый год планового периода | Второй год планового периода | Примечание |
| Муниципальная программа поселения | «Пожарная безопасность на территории Ошибского сельского поселения» | МКУ «Сервисный центр Ошибского сельского поселения» | 659 | 0310 | 0300000000 | 000 | 3505,0 | 3505,0 | 3505,0 |  |
| Подпрограмма | «Пожарная безопасность на территории Ошибского сельского поселения» | МКУ «Сервисный центр Ошибского сельского поселения» | 659 | 0310 | 0310000000 | 000 | 3505,0 | 3505,0 | 3505,0 |  |
| Основное мероприятие | «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения» | МКУ «Сервисный центр Ошибского сельского поселения» | 659 | 0310 | 0310100000 | 000 | 3505,0 | 3505,0 | 3505,0 |  |
| Направление расходов | Ремонт объектов противопожарного водоснабжения | МКУ «Сервисный центр Ошибского сельского поселения» | 659 | 0310 | 0310120020 | 200 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |  |
| Направление расходов | Информирование населения о мерах пожарной безопасности | МКУ «Сервисный центр Ошибского сельского поселения» | 659 | 0310 | 0310120030 | 200 | 35,0 | 30,0 | 30,0 |  |
| Направление расходов | Проведение минерализованных полос | МКУ «Сервисный центр Ошибского сельского поселения» | 659 | 0310 | 0310120040 | 200 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |
| Направление расходов 4 | Содержание и материально-техническое обеспечение деятельности муниципальной пожарной части | МКУ «Сервисный центр Ошибского сельского поселения» | 659 | 0310 | 0310120010 | 000 | 3305,0 | 3305,0 | 3305,0 |  |

Таблица 3

План реализации муниципальной программы

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа поселения «Пожарная безопасность на территории Ошибского сельского поселения» | МКУ «Сервисный центр Ошибского сельского поселения» | 2018 | 2020 | К ˂ 1, снижение количества пожаров, числа травмированных и погибших, суммы причиненного материального ущерба | 10515,0 |
| Подпрограмма «Пожарная безопасность на территории Ошибского сельского поселения» | МКУ «Сервисный центр Ошибского сельского поселения» | 2018 | 2020 | К ˂ 1, снижение количества пожаров, числа травмированных и погибших, суммы причиненного материального ущерба | 10515,0 |
| Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения» | МКУ «Сервисный центр Ошибского сельского поселения» | 2018 | 2020 |  | 10515,0 |
| Содержание и материально-техническое обеспечение деятельности муниципальной пожарной части | МКУ «Сервисный центр Ошибского сельского поселения» | 2018 | 2020 |  | 9915,0 |
| Ремонт объектов противопожарного водоснабжения | МКУ «Сервисный центр Ошибского сельского поселения» | 2017 | 2019 |  | 360,0 |
| Информирование населения о мерах пожарной безопасности | МКУ «Сервисный центр Ошибского сельского поселения» | 2017 | 2019 |  | 90,0 |
| Проведение минерализованных полос | МКУ «Сервисный центр Ошибского сельского поселения» | 2018 | 2020 |  | 150,00000 |